## 開発フロー
フロー | プロセス内容 |  | 内容 | アウトプット | 参考書類
構想 | 業務設計 |  | 業務フローを設計する。 大枠の機能➡詳細の機能まで 詳細の機能に分解し、詳細の機能を業務機能として一覧表を作成する。 | 業務フロー図 業務機能一覧
| 機能目標設定 |  | 開発する業務機能の品質目標を設定する。 | 業務機能品質目標書
| 金額効果の試算 |  | 業務機能目標を達成した際の金額的最大効果、刈り取りできる効果を試算する。 | 効果試算書
| 開発する業務機能決定 |  | 開発する業務機能を決定する。 SSS業務構築型の重要プロセスの決定アプローチ | DA表
要件定義 | システム機能展開 |  | 業務機能を開発するシステム機能に分解する。 | 機能展開図 特性要因図
| システム機能一覧作成 |  | システム機能を整理する。 | システム機能一覧表 システム機能構想書
| システム機能目標設定 |  | 開発するシステム機能に必要な要件を分析する。 要件を数値目標に落とす | システム機能目標要求分析書
| 開発効果の試算 |  | 各システム機能を実装した場合の機能目標への貢献度を試算する。 開発コストを試算する。 | システム機能効果分析書
| 開発するシステム機能決定 |  | 開発するシステム機能を決定する。 | DA表
| ユースケース分析 |  | システム実現時のユーザーが利用している具体像を描く。 | ユースケース図 ユースケース記述
PoC | 要求分析 |  | 開発するシステムのコンセプトを立てる。 | システムポンチ絵 システムアクティビティ図
| データ設計 | データ定義 | 目的変数、説明変数を決定する。 取り扱うすべてのデータを定義する。 データの所在を明らかにし、利用状況(利用範囲)を確認する。 | 分析モデル データ概念一覧表
|  | データを収集する | 実際にデータを収集する。 収集したデータのフォーマット、型を記録する。 | 分析モデル データ概念一覧表
|  | データアセスメント | 取り扱うデータの品質をチェックする。 データの型や欠損の状況を確認する。 | データアセスメント表
|  | データ調査 | データの分布、発生頻度、相関関係を調査する。 データの組み合わせパターンを明らかにする。 | ヒストグラムや棒グラフ、散布図等 組み合わせパターン表
| アプローチ設計 | システムリスク分析 | 開発するシステムのリスク分析を行う。 リスクに応じた開発方針を決定する。 | 機能安全リスク分析表 パフォーマンスリスク分析表
|  | システム構想立案 | データを使ったIPO関係を明確にする。 IPO図もしくはデータフロー図を書いて、データ関係を可視化する。 | IPO図 データフロー図
|  | ML要求分析 | MLで達成すべきことを明確化する。 | ML要求仕様書
|  | 開発アプローチ決定 | 開発難易度や現状のレベルに応じて、開発アプローチを決定する。
|  | 開発環境設計 | 検証するシステムを設計する。 データ収集方法、学習と評価環境を設計する。 | システムフロー図 システム仕様一覧
| テスト設計 | テスト条件決定 | テストデータの条件を決定する。 テストデータの妥当性を説明する。 汎化性評価のための方法と評価方法を決める。 | テスト条件表 テストデータ定義書 交差検証計画
|  | テスト目標値設定 | 性能目標値と汎化性目標値を決める。 | テスト条件表
|  | テストデータ準備 | テストに使用するデータを収集する。 収集したデータを評価する。 | テストデータ設計書
| モデル設計 | 学習条件決定 | 学習データの条件を決定する。 学習データの妥当性を説明する。 | 学習データ設計書
|  | 学習データ準備 | 学習に使用するデータを収集する。 収集したデータを評価する。 | 学習データ設計書
|  | 前処理方法設計 | データ前処理方法を設計する。 欠損値処理方法、特徴量化方法をアルゴリズムのフローとして設計する。 | 前処理方法フロー図
|  | アルゴリズム設計 | アルゴリズムを設計する。 アルゴリズムの処理フローを組む。 | アルゴリズム説明書 アルゴリズムフロー図
|  | 学習と評価 | 学習の内容を記録する。 テストデータに対する評価を行う。 パラメータ最適化を行う。 | 評価結果レポート パラメータ最適化結果
|  | アルゴリズム決定 | 最終モデルに採用するアルゴリズムを決定する。 | アルゴリズムDA表
| システム構想提案 | データ概念図 | システム実装に必要な入力データ、出力されるデータを定義する。 | IPO図、分析モデル
|  | データフロー図 | データの使用環境の図面を起こす。 | データフロー図
|  | テーブル定義書 | 使用する入力、プロセス内部、出力のデータテーブルを定義する。 | テーブル定義書
|  | ER図 | データの使用環境、対応関係を設計する。 | ER図
|  | コード解説 | 使用したライブラリやversion情報を開設する。 POCで作成した関数等の解説書を作成する。 | コード解説書
| システム化機能の合意 |  | POCの達成値から、システム実装後の実現見通しを立てる。 システム構想、品質到達値を提案し合意を得る。 | 各図面をまとめてモデル設計書